## Gantt chart template
DSP Lab Assistant
Aidan Sharpe |  |  |  |  | 1/13 - 1/17 |  |  |  |  | 1/20 - 1/24 |  |  |  |  | 1/27 - 1/31 |  |  |  |  | 2/3 - 2/7 |  |  |  |  | 2/10 - 2/14 |  |  |  |  | 2/17 - 2/21 |  |  |  |  | 2/24 - 2/28 |  |  |  |  | 3/3 - 3/7 |  |  |  |  | 3/10 - 3/14 |  |  |  |  | 3/17 - 3/21 |  |  |  |  | 3/24 - 3/28 |  |  |  |  | 3/31 - 4/4 |  |  |  |  | 4/7 - 4/11 |  |  |  |  | 1/20 - 1/24
Task Name | Start Date | End Date | Duration (Days) | Percentage completed | WEEK 0 |  |  |  |  | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12 |  |  |  |  | WEEK 1
[5 empty] | MO | TU | WE | TH | FR | MO | TU | WE | TH | FR | MO | TU | WE | TH | FR | MO | TU | WE | TH | FR | MO | TU | WE | TH | FR | MO | TU | WE | TH | FR | MO | TU | WE | TH | FR | MO | TU | WE | TH | FR | MO | TU | WE | TH | FR | MO | TU | WE | TH | FR | MO | TU | WE | TH | FR | MO | TU | WE | TH | FR | MO | TU | WE | TH | FR | MO | TU | WE | TH | FR
Numbered Labs
Lab 1 | 2024-11-27 | 2025-01-21 | 55 | 100% | bar: WEEK 0 MO to WEEK 0 FR
Lab 2 | 2025-01-21 | 2025-02-14 | 24 | 100% | bar: WEEK 1 TU; WEEK 3 TU; WEEK 3 TH; WEEK 4 MO
Lab 3 | 2025-02-18 | 2025-03-07 | 17 | 0% | bar: WEEK 6 TH; WEEK 7 TU; WEEK 7 TH
Lab 4 | 2025-03-07 | 2025-03-28 | 21 | 0% | bar: WEEK 9 TU; WEEK 9 TH; WEEK 10 TU; WEEK 10 TH
Designed Lab
Topic Selection | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 7 | 100% | bar: WEEK 4 MO to WEEK 4 TU; WEEK 4 TH; WEEK 5 MO to WEEK 5 TU
Draft Implementation | 2025-02-18 | 2025-04-06 | 47 | 0% | bar: WEEK 8 TU; WEEK 8 TH; WEEK 11 TU; WEEK 11 TH
Final Implementaion | 2025-04-06 | 2025-04-20 | 14 | 0% | bar: WEEK 12 TU; WEEK 12 TH; WEEK 1 TU
Lecture Notes
Python Install Lecture | 2024-11-27 | 2025-01-21 | 55 | 100% | bar: WEEK 0 MO to WEEK 0 FR
Lab 1 Lecture | 2024-11-27 | 2025-01-21 | 55 | 100% | bar: WEEK 0 MO to WEEK 1 TU
Lab 2 Lecture | 2025-01-21 | 2025-02-14 | 24 | 0% | bar: WEEK 3 TU; WEEK 3 TH; WEEK 4 MO
Lab 3 Lecture | 2025-02-18 | 2025-03-07 | 17 | 0% | bar: WEEK 6 TH; WEEK 7 TU; WEEK 7 TH
Lab 4 Lecture | 2025-03-07 | 2025-03-28 | 21 | 0% | bar: WEEK 9 TU; WEEK 9 TH; WEEK 10 TU; WEEK 10 TH
Formulas:
Duration (Days) = DAYS([End Date],[Start Date])